## groupe
ETU003838 | Njara
ETU003145 | Mitia
ETU002647 | Naly
ETU003313 | Nofy

## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backoffice | Mobile | mise en place de l'environnements firebase | environnement | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | mise en place de l' environnement node.js | environnement | ETU003145 | 10
Backoffice | Mobile | authentification | fonctionnalite | ETU003145 | 60
Backoffice | Mobile | integration authentification firebase | integration | ETU003145 | 40
Frontoffice | Mobile | login.vue | Affichage | ETU003145 | 20
Frontoffice | Mobile | Register.vue | Affichage | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | connexion firebase | fonction | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | connexion google | fonction | ETU003145 | 30
Frontoffice | Mobile | mot de passe oublie | fonction | ETU003145 | 30
Frontoffice | Mobile | mot de passe oublie | Affichage | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | integration fonction authentification | integration | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | validation coté client | fonction | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | profil picture (camera) | fonction | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | cartes interactives | fonctionnalite | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | mise en place des cartes interactive Leaflet | environnement | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | Localisation utilisateur | fonctionnalite | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | Position en temps reel | fonctionnalite | ETU003145 | 30
Backoffice | Mobile | integration carte | integration | ETU003145 | 20
Frontoffice | Mobile | Map.vue | Affichage | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | Formularire Signalier probleme | Affichage | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | Gestion de signalement | fonctionnalite | ETU003145 | 30
Frontoffice | Mobile | Reports.vue | Affichage | ETU003145 | 20
Backoffice | Mobile | flitre des signalements | fonction | ETU003145 | 30
Frontoffice | Mobile | boutton synchronisation | Affichage | ETU003145 | 10
Frontoffice | Mobile | gestion synchronisation | fonction | ETU003145 | 40
Backoffice | Mobile | compilation en APK | Compilation | ETU003145 | 40
Frontoffice | Carte | Aller sur une plateforme OpenStreetMap | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Télécharger la zone Antananarivo | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Choisir un format compatible serveur de tuiles | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Enregistrer le fichier dans le projet | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Transformer le fichier .osm.pbf en fichier .mbtiles | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Vérifier que les routes sont bien incluses | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Stocker le fichier généré dans un dossier dédié | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Choisir un serveur de cartes offline | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Créer un docker-compose.yml | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Monter le dossier contenant antananarivo.mbtiles comme volume | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Exposer un port | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Lancer le conteneur Docker | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Ouvrir l’URL du serveur de cartes dans le navigateur | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Vérifier Affichage de la carte | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Vérifier Zoom | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Vérifier Déplacement | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Configurer Leaflet pour utiliser l’URL du serveur Docker | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Centrer la carte sur Antananarivo | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Définir un niveau de zoom par défaut | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Centrer la carte sur Antananarivo | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Couper la connexion Internet | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Recharger la page web | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | Carte | Vérifier que la carte s’affiche toujours | Affichage | ETU003838 | 30
Frontoffice | WEB | UI : Formulaire d'Inscription (Profil Utilisateur) | UI | ETU003313 | 15
Frontoffice | WEB | Logique : Connexion via API Rest (signIn) | API | ETU003313 | 10
Frontoffice | WEB | Logique : Création compte via API Rest (signUp) | API | ETU003313 | 10
Frontoffice | WEB | Setup : Système de routage (Public / Privé) | Nav | ETU003313 | 15
Frontoffice | WEB | Intégration react-leaflet et affichage carte Tana | UI | ETU003313 | 20
Frontoffice | WEB | Logique d'affichage des marqueurs par status | Dev | ETU003313 | 15
Frontoffice | WEB | Création du panneau latéral d'info (au survol) | UI | ETU003313 | 20
Frontoffice | WEB | Dashboard : Calculs auto (m2, budget, %) | Logique | ETU003313 | 15
Frontoffice | WEB | Dashboard : Affichage du tableau récapitulatif | UI | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Affichage de la liste globale des signalements | UI | ETU003313 | 20
Backoffice | WEB | UI : Boutons de modification rapide du status | UI | ETU003313 | 10
Backoffice | WEB | Formulaire : Saisie des données (m2, budget, etc.) | Dev | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Logique : Mise à jour des statuts en local | Dev | ETU003313 | 10
Backoffice | WEB | Synchronisation : Pull (Récupération Firebase) | Firebase | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Synchronisation : Push (Mise à jour vers Mobile) | Firebase | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Sécurisation de l'accès Manager (vérification rôle) | Logique | ETU003313 | 10
Backoffice | WEB | Gestion du compte Manager par défaut | Data | ETU003313 | 5
Backoffice | WEB | Tests de synchronisation temps réel Web/Mobile | Test | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Dockerisation : Préparation Dockerfile multi-stage | DevOps | ETU003313 | 15
Backoffice | WEB | Déploiement / Build final du module Web | DevOps | ETU003313 | 10
Docker | Dockerfile /et yml | Technique | environnement | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Mettre en place un fournisseur d’identité | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Fournir une API REST sécurisée | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Gérer utilisateurs et rôles | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Fonctionner en mode ONLINE et OFFLINE | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Documenter API avec Swagger | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Détecter disponibilité Internet | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Utiliser Firebase Authentication (ONLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Valider tokens Firebase (ONLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Utiliser base locale PostgreSQL (OFFLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Utiliser JWT pour sessions (OFFLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Centraliser AuthService unique | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Connexion utilisateur email/password | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Connexion via Firebase | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Vérification identifiants (OFFLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Retour d’un token de session | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Gestion erreurs 401/403/423 | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Inscription utilisateur email/password | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Inscription via Firebase (ONLINE) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Création profil utilisateur | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Synchronisation Firebase → base locale | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Modifier nom/prénom/email utilisateur | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Mise à jour Firebase (ONLINE) | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Mise à jour base locale (OFFLINE) | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Définir durée vie sessions (1h) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Générer token de session | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Vérifier validité token à chaque requête | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Expirer automatiquement les sessions | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Limite tentatives connexion (max 3) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Incrémenter compteur échec | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Bloquer compte si dépassement | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Stocker état blocage (failed_attempts/is_locked/locked_at) | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | API REST déblocage utilisateur (ADMIN) | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Définir rôles : VISITEUR/UTILISATEUR/MANAGER | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Associer rôle à chaque utilisateur | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Protéger endpoints selon rôle | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Créer compte MANAGER par défaut | Metier | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Installer Swagger/OpenAPI | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Documenter endpoints API | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Définir schémas (Login/Register/User) | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Documenter codes erreur | Integration | ETU002647 | 30
Backoffice | Authentification | Exposer Swagger uniquement en DEV | Integration | ETU002647 | 30

## Tableau croisé dynamique 2
Qui | Somme de Estimation
ETU002647 | 35
ETU003145 | 10
ETU003313 | 60
ETU003838 | 80
(vide)
Total général | 185